## Planilha1
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | CRONOGRAMA PREVISTO PLE | [21 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO
| PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV |  |  | APELIDO EMPREENDIMENTO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS |  |  |  | 1088833-72 |  |  | 945823/2023 |  |  | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS IPÊS
1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
1 | 1. Administração Local
2 | 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
FILTRO |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | INFRAESTRUTURA | BALDRAME | SUPERESTRUTURA | LAJES | PISO + REVESTIMENTOS | COBERTURA | ALVENARIA | INTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS | FORRO + ESQUADRIAS | PINTURA | ACABAMENTOS
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
FILTRO
F
| 0 |  |  |  | 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F | 1 | Administração Local |  | 1. Administração Local | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
F | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 2. SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
F | 3 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO |  | 3. MOVIMENTAÇÃO DE SOLO | bar: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 1 1
F | 4 | LOCAÇÃO E FUNDAÇÃO |  | 4. LOCAÇÃO E FUNDAÇÃO | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 1 1: 1; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 2 2: 2
F | 5 | VIGAS BALDRAME |  | 5. VIGAS BALDRAME | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 2 2: 2
F | 6 | PILARES |  | 6. PILARES | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 3 3: 3
F | 7 | VIGAS DE RESPALDO |  | 7. VIGAS DE RESPALDO | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 4 4: 4
F | 8 | LAJES |  | 8. LAJES | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 5 5: 5
F | 9 | PISOS INTERNOS |  | 9. PISOS INTERNOS | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 6 6: 6; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 8 8: 8
F | 10 | PISOS EXTERNOS |  | 10. PISOS EXTERNOS | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 6 6: 7; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 7 7: 7; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 8 8: 8; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 12 12: 12
F | 11 | ALVENARIA |  | 11. ALVENARIA | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 8 8: 5
F | 12 | CHAPISCO + EMBOÇO |  | 12. CHAPISCO + EMBOÇO | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 8 8: 9
F | 13 | REVESTIMENTOS PISO |  | 13. REVESTIMENTOS PISO | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 6 6: 10
F | 14 | REVESTIMENTOS PAREDES |  | 14. REVESTIMENTOS PAREDES | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 6 6: 11
F | 15 | ELÉTRICA - CAIXA + ELETRODUTOS |  | 15. ELÉTRICA - CAIXA + ELETRODUTOS | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 9 9: 5
F | 16 | ELÉTRICA - DISJUNTORES + TOMADAS |  | 16. ELÉTRICA - DISJUNTORES + TOMADAS | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 6 6: 6; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 9 9: 6; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 10 10: 10
F | 17 | HIDRO + SANITÁRIO |  | 17. HIDRO + SANITÁRIO | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 9 9: 5; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 10 10: 10; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 11 11: 11
F | 18 | PORTAS + JANELAS |  | 18. PORTAS + JANELAS | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 10 10: 8
F | 19 | GRADIL |  | 19. GRADIL | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 10 10: 10; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 11 11: 11
F | 20 | COBERTURA |  | 20. COBERTURA | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 7 7: 7
F | 21 | CHAPIN - CALHA - RUFO |  | 21. CHAPIN - CALHA - RUFO | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 7 7: 8
F | 22 | FORRO |  | 22. FORRO | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 10 10: 9
F | 23 | PINTURA INTERNA |  | 23. PINTURA INTERNA | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 11 11: 10
F | 24 | PINTURA EXTERNA |  | 24. PINTURA EXTERNA | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 2 2: 11; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 11 11: 11; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 12 12: 12
F | 25 | MURO - INFRAESTRUTURA |  | 25. MURO - INFRAESTRUTURA | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 2 2: 7
F | 26 | MURO - SUPERESTUTURA |  | 26. MURO - SUPERESTUTURA | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 4 4: 8
F | 27 | MURO - ALVENARIA |  | 27. MURO - ALVENARIA | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 8 8: 10
F | 28 | MURO - EMBOÇO + REBOCO |  | 28. MURO - EMBOÇO + REBOCO | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 8 8: 11
F | 29 | GRAMA + ÁRVORE |  | 29. GRAMA + ÁRVORE | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 12 12: 12
F | 30 | METAIS E LOUÇAS |  | 30. METAIS E LOUÇAS | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 9 9: 12; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 12 12: 12
F | 31 | ACABAMENTOS |  | 31. ACABAMENTOS | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 9 9: 12; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 12 12: 12
| 32 | 0
| 33 | 0
| 34 | 0
| 35 | 0
| 36 | 0
| 37 | 0
| 38 | 0
| 39 | 0
| 40 | 0
| 41 | 0
| 42 | 0
| 43 | 0
| 44 | 0
| 45 | 0
| 46 | 0
| 47 | 0
| 48 | 0
| 49 | 0
| 50 | 0
| 51 | 0
F
F |  | Cronograma |  |  | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 2 2: 1; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 4 4: 2; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 6 6: 3; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 8 8: 4; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 10 10: 5; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 12 12: 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
F |  | Parcela |  |  | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 1 1: %; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 2 2: 2.666%; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 4 4: 6.632%; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 6 6: 3.824%; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 8 8: 5.821%; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 10 10: 12.94%; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 12 12: 3.313% |  | 15.33% |  | 14.23% |  | 9.929% |  | 11.28% |  | 3.486% |  | 10.55%
F |  |  |  |  | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 1 1: R$; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 2 2: 37593.39; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 4 4: 93534.12; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 6 6: 53930.8; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 8 8: 82095.2; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 10 10: 182513.56; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 12 12: 46715.79 |  | 216235.78 |  | 200610.81 |  | 140029.55 |  | 159110.01 |  | 49157.46 |  | 148737.51
F |  | Acumulado |  |  | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 1 1: %; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 2 2: 2.666%; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 4 4: 9.298%; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 6 6: 13.12%; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 8 8: 18.94%; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 10 10: 31.89%; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 12 12: 35.2% |  | 50.53% |  | 64.76% |  | 74.69% |  | 85.97% |  | 89.45% |  | 100%
F |  |  |  |  | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 1 1: R$; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 2 2: 37593.39; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 4 4: 131127.51; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 6 6: 185058.31; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 8 8: 267153.51; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 10 10: 449667.07; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 12 12: 496382.86 |  | 712618.64 |  | 913229.45 |  | 1053259 |  | 1212369.01 |  | 1261526.47 |  | 1410263.98
F |  | Administração Local |  |  | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 1 1: %; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 2 2: 1%; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 4 4: 7%; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 6 6: 10%; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 8 8: 16%; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 10 10: 29%; A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 12 12: 34% |  | 49% |  | 64% |  | 74% |  | 82% |  | 84% |  | 100%
F
F
F | BARRA DO GARÇAS/MT
F | Local | [18 empty] | Responsável Técnico
F | [19 empty] | Nome: JHONATAN CONCEIÇÃO DOS SANTOS
F | 2025-04-25 | [18 empty] | CREA/CAU: 47792
F | Data | [18 empty] | ART/RRT: 1220240156465
Formulas:
PROPONENTE / TOMADOR = [1]DADOS!$C25
EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
MENU
CFF
PLQ