## MODELO PLANO DE AÇÃO SIMPLES
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020
ITEM | AÇÃO | QUANDO |  | ONDE | QUEM | POR QUÊ | COMO | 2021 | 2022 | 2023
|  | INÍCIO | FIM
1 | Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local. | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Secretaria Municipal de Planejamento | Douglas Pereira | Secretaria/servidor capacitado para executar a ação. | Mediante pesquisas e relatórios periódicos. | Começo e execução da ação. | Ação executada. | Ação executada.
2 | Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias para elaboração do projeto e consecução do sistema. | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Secretaria Municipal de Planejamento | Douglas Pereira | Secretaria/servidor capacitado para executar a ação. | Mediante análise das atuais necessidades pertinentes ao tema, para posterior desenvolvimento da ação . | Começo e execução da ação. | Ação executada. | Ação executada.
3 | Elaborar, preferencialmente, o modelo do projeto de implantação do SIAFIC, com base nos layouts disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas. | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Secretaria Municipal de Planejamento | Douglas Pereira | Secretaria/servidor capacitado para executar a ação. | Avaliar qual modelo de projeto será mais adaptável ao SIAFIC e, posteriormente, confeccioná-lo. | Começo e execução da ação. | Ação executada. | Ação executada.
4 | Dotar orçamentariamente (LDO e LOA de 2022), as ações (projetos e atividades) com os gastos necessários a implantação do SIAFIC local, incluindo as fontes de recursos. | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Secretaria Municipal de Planejamento | Douglas Pereira | Secretaria/servidor capacitado para executar a ação. | Mediante prévia análise contábil para ulterior aplicação da ação. | Começo e execução da ação. | Ação executada. | Ação executada.
5 | Planejar, elaborar e realizar licitação para as aquisições de insumos, serviços e/ou equipamentos necessários ao projeto do SIAFIC e integrações com os principais sistemas estruturantes. | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Secretaria Municipal de Planejamento | Douglas Pereira | Secretaria/servidor capacitado para executar a ação. | Mediante análise das atuais necessidades pertinentes ao tema, para posterior desenvolvimento da ação . | Começo e execução da ação. | Ação executada. | Ação executada.
6 | Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes, tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc. | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Secretaria Municipal de Administração | Cássio Mesquita de Moraes | Secretaria/servidor capacitado para executar a ação. | Verificar previamente se o SIAFIC atende a exigência da ação e providenciar quaisquer reparos pertinentes ao tema. | Começo e execução da ação. | Ação executada. | Ação executada.
7 | Garantir que o SIAFIC é o sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários. | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Secretaria Municipal de Administração | Cássio Mesquita de Moraes | Secretaria/servidor capacitado para executar a ação. | Verificar previamente se o SIAFIC atende a exigência da ação e providenciar quaisquer reparos pertinentes ao tema. | Começo e execução da ação. | Ação executada. | Ação executada.
8 | Atestar que o SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo. | 2021-06-01 | 2022-06-30 | Secretaria Municipal de Administração | Cássio Mesquita de Moraes | Secretaria/servidor capacitado para executar a ação. | Verificar previamente se o SIAFIC atende a exigência da ação e providenciar quaisquer reparos pertinentes ao tema. | Ação em andamento. | Ação em processo de finalização. | Ação executada.
9 | Atestar que o SIAFIC registra os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial. | 2021-06-01 | 2022-06-30 | Secretaria Municipal de Administração | Cássio Mesquita de Moraes | Secretaria/servidor capacitado para executar a ação. | Verificar previamente se o SIAFIC atende a exigência da ação e providenciar quaisquer reparos pertinentes ao tema. | Ação em andamento. | Ação em processo de finalização. | Ação executada.
10 | Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente. | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Secretaria Municipal de Administração | Cássio Mesquita de Moraes | Secretaria/servidor capacitado para executar a ação. | Verificar previamente se o SIAFIC atende a exigência da ação e providenciar quaisquer reparos pertinentes ao tema. | Começo e execução da ação. | Ação executada. | Ação executada.
11 | Garantir que o acesso ao SIAFIC para usuários cadastrados seja dado por autorização de superiores do administrador do SIAFIC, mediante assinatura de termo de responsabilidade e que seja realizado login através de CPF e Senha ou Certificado Digital | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Secretaria Municipal de Administração | Cássio Mesquita de Moraes | Secretaria/servidor capacitado para executar a ação. | Verificar previamente se o SIAFIC atende a exigência da ação e providenciar quaisquer reparos pertinentes ao tema. | Começo e execução da ação. | Ação executada. | Ação executada.
12 | Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior. | 2021-06-01 | 2022-12-31 | Secretaria Municipal de Administração | Cássio Mesquita de Moraes | Secretaria/servidor capacitado para executar a ação. | Verificar previamente se o SIAFIC atende a exigência da ação e providenciar quaisquer reparos pertinentes ao tema. | Ação em andamento. | Ação em processo de finalização. | Ação executada.
13 | Garantir que até o dia 30/01 - Para registrar os atos de Gestão Orçamentária e Financeira do ano anterior (inclusive inscrição e cancelamento de Restos a Pagar). | 2021-06-01 | 2022-12-31 | Secretaria Municipal de Administração | Cássio Mesquita de Moraes | Secretaria/servidor capacitado para executar a ação. | Verificar previamente se o SIAFIC atende a exigência da ação e providenciar quaisquer reparos pertinentes ao tema. | Ação em andamento. | Ação em processo de finalização. | Ação executada.
14 | Garantir que o SIAFIC controle e evidencie as operações realizadas pelos Poderes e órgãos, observandos os seus efeitos sobre os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias do ente federativo. | 2021-06-01 | 2022-12-31 | Secretaria Municipal de Administração | Cássio Mesquita de Moraes | Secretaria/servidor capacitado para executar a ação. | Verificar previamente se o SIAFIC atende a exigência da ação e providenciar quaisquer reparos pertinentes ao tema. | Ação em andamento. | Ação em processo de finalização. | Ação executada.
15 | Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual. | 2021-06-01 | 2022-12-31 | Secretaria Municipal de Administração | Cássio Mesquita de Moraes | Secretaria/servidor capacitado para executar a ação. | Verificar previamente se o SIAFIC atende a exigência da ação e providenciar quaisquer reparos pertinentes ao tema. | Ação em andamento. | Ação em processo de finalização. | Ação executada.